王元是某加工石项目的项目经理，他积极采用挣值分析法进行费用控制，经过统计，该项目前12周相关费用如下表所示。请帮助王元完成以下问题：

加工厂项目费用统计 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用统计项目 | 费 用 数 据 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 每周计划完成工作预算费用 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 17 | 15 | 9 | 9 | 4 | 11 | 6 |
| 计划完成工作预算费用累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每周已完成工作实际费用 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 15 | 16 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 |
| 已完成工作实际费用累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每周已完成工作预算费用 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 14 | 18 | 14 | 14 | 8 | 8 | 4 |
| 已完成工作预算费用累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 1、计算项目前12周每周的计划完成工作预算费用累计（BCWS）、已完成工作实际费用累计（ACWP）及已完成工作预算费用累计（BCWP）、并填入上表。（3分）
2. 2、根据上表数据，在下图中依据图例绘制BCWS、ACWP、BCWP三条费用曲线。（3分）